## Riski 1
Riski 1:
Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus vaurioittaa perustuksia ja lattiarakenteita
Maanpinta pitää kallistaa rakennuksesta poispäin
Suunnittelutehtävä |  |  |  | Todentamistehtävä
Suunnitteluratkaisu | Suunnittelija(t) |  |  | Työmaatodentaminen | Todentamisdokumentti
Rakennuspaikalle tulee tehdä pohjatutkimus ja määrittää pohjavedenpinta. | GEO
Pintavesisuunnitelman pohjalta on tehty maanpinnan leikkauskuvat vähintään kahteen suuntaan. Kuvissa tulee esittää maanpinnan korkeustasot, tontilla olevien eri rakennusten liittyminen toisiinsa sekä tontin liittyminen ympäröiviin tontteihin. | GEO
Rakennuksen ensimmäisen kerroksen korkeustasot on määriteltävä. Ensimmäisen kerroksen lattiapinnan tason osalta tavoitellaan, että se on 30 cm ympäröivää maanpintaa korkeammalla. Tästä voidaan poiketa esteettömyyden takia. Esimerkiksi rinnetonttien eritasoratkaisuissa määritetään eri tasoille oma korko. | ARK |  |  | Tarkistetaan, että korot ovat suunnitelmien mukaiset. | Tarkepiirustus
Maanpinnan korkeustasot rakennusten nurkkapisteissä ja kolmen metrin etäisyydellä nurkista on merkitty. Maanpinnan tulee viettää 1:20 kallistuksella rakennuksesta poispäin vähintään 3 m:n matkan (kallistus 15 cm/3 m). Tästä voidaan poiketa esteettömyyden takia. Jos kallistukset eivät ole mahdollisia, tulee toteutustavasta esittää erityissuunnitelma esimerkiksi pintavesisuunnitelmassa. | GEO |  |  | Mitataan korkeustasot rakennuksen nurkkapisteissä ja 3 m:n etäisyydellä nurkista. | Tarkepiirustus
Esitetään kalliopohjan muotoilu louhintasuunnitelmassa ja kaivukuvassa. Kalliopohjassa ei saa olla syvänteitä, joista vesi pääsee nousemaan kapillaarisesti rakenteisiin. Tarvittaessa syvänteet täytetään betonilla. | GEO | RAK |  | Tarkistetaan, että kalliopinta on suunnitelmien mukainen. | Valokuvat
Salaojasuunnitelma kaivoineen on huomioitu louhintasuunnitelmassa. | GEO | RAK
Rakennuksessa tulee olla toimiva salaojitus- ja kapillaarikatkojärjestelmä
Merkitään suunnitelmaan perusmaan korkeustasot rakennuksen keskelle ja laidoille. Perusmaan tulee viettää rakennuksen keskeltä kohti salaojia vähintään 1:100 kallistuksella. (Tehdään kaivukuva.) | RAK | GEO | Pihasuunnit-telija
Merkitään korkeustasot salaojaputkiston nurkkapisteissä. Putkiston tulee viettää vähintään 1:200 ja suosituksena 1:100 kallistuksella kohti kokoojakaivoa. | RAK | GEO |  | Mitataan korkeustasot salaojaputkiston nurkkapisteissä. | Tarkepiirustus ja putkistokuvaus raportteineen
Suunnitellaan salaojaputkiston sijainti. Salaojaputkiston tulee lähtökohtaisesti olla anturan alapuolella. Jos osa perustuksista on kuitenkin salaojatason alapuolella, tulee perustuksissa olla kapillaarikatko salaojatason yläpuolella esimerkiksi anturan ja sokkelin välissä. | RAK | GEO
Määritetään suunnitelmiin tarkastuskaivojen sijainti. Tarkastuskaivoja tulee olla vähintään joka toisessa salaojaputkiston nurkkapisteessä. Kahden tarkastuskaivon etäisyys toisistaan on kuitenkin korkeintaan 20 m. | RAK | GEO
Määritetään suunnitelmissa salaojitus- ja kapilaarikatkokerroksessa käytettävien kiviainesten vaatimukset. | RAK |  |  | Selvitetään kapillaarikatkokerroksen kapillaarinen veden nousukorkeus sekä kiviainesten ominaisuudet. | Laboratoriokokeen tulokset (urakoitsijan tai materiaalitoimittajan hakema) sekä kiviaineksen rakeisuuskäyrä
Merkitään suunnitelmaan salaojituskerroksen paksuudet. Salaojaputkea ympäröivän kerroksen tulee olla vähintään 0,2 m paksu. Salaojaputken alle ei tarvitse laittaa salaojasoraa, jos putkisto erotetaan suodatinkankaalla alemmasta maakerroksesta. | RAK
Määritetään kapillaarikatkokerroksen sijainti. Kerroksen tulee olla yhtenäinen ja riittävän paksu lattialaatan, pohjalaatan ja anturoiden alla. Kapillaarikatkokerrosta ei tarvita anturan alle, jos antura putkitetaan ja asennetaan kapillaarikatko anturan ja sokkelin väliin. | RAK |  |  | Tarkistetaan, että kapillaarikatkokerroksen sijainti ja kerrospaksuudet ovat suunnitelmien mukaisia. | Valokuva(t)
Määritetään anturoiden ja perusmuurin vedeneristys maaperän kosteusrasituksen ja eristeen asennussyvyyden perusteella. (Asennussyvyys maanpinnasta.) | RAK
Suunnitellaan ryömintätilallisen alapohjan tuuletus. Tarvittava ilmanvaihto saadaan aikaan ryömintätilan riittävällä korkeudella (keskimäärin 0,8 m) ja tuuletusaukkomäärällä. Tulo-poistokohtien väliset reitit suunnitellaan siten, ettei tilaan jää tuulettumattomia nurkkia. | RAK |  |  | Tarkistetaan, että ryömintätilassa ei ole rakennusjätteitä tms. | Valokuvat
Pinta- ja sadevedet pitää ohjata pois rakennuksen viereltä myös poikkeustilanteissa
Määritetään kattovesien poisjohtamisen periaatteet. Sadevedet pitää johtaa hallitusti kaikilta kattopinnoilta sadevesijärjestelmään. | ARK | RAK | LVI
Määritetään sadevesien poisjohtamisen periaatteet ja poikkeustilanteita varten vaihtoehtoinen sadevesijärjestelmä. Vedet pitää johtaa hallitusti pois kaikilta vettä läpäisemättömiltä pihan pinnoilta. | ARK | RAK | LVI | Varmistetaan, että toteutus vastaa suunnitelmia (suunnittelija täydentää osion). | Valokuva(t)/tarkepiirustus
Määritetään lumien läjityspaikka. Paikan tulee sijaita yli 3 m:n etäisyydellä rakennuksesta, ja sulamisvesien tulee valua poispäin rakennuksesta. | ARK | RAK

## Riski 2
Riski 2:
Sadevesi pääsee tunkeutumaan ulkoseinärakenteen sisälle
Ulkoseinärakenteessa täytyy olla yhtenäinen vesitiivis kerros
Suunnittelutehtävä |  |  | Todentamistehtävä
Suunnitteluratkaisu | Suunnittelija(t) |  | Työmaatodentaminen | Todentamisdokumentti
Suunnitellaan ikkuna- ja oviliittymät siten, että: - liittymistä ympäröiviin rakenteisiin on laadittu vaaka- ja pystysuuntainen detaljipiirros riittävän suurella mittakaavalla. - piirroksessa on esitetty ikkunoiden ja ovien pellitykset ja niiden liittyminen rakenteisiin ja karmeihin, tarvittaessa myös myrskypellit (vastapellit). - piirroksessa on esitetty tuulensuojakerroksen roiskevesitiivis liittyminen. - pellitysten suosituskallistus on ulospäin 30 ° kuitenkin vähintään 15 °. - pellitykset eivät estä rakenteiden tuulettumista. | RAK | ARK | Varmistetaan, että toteutus vastaa suunnitelmia (suunnittelija täydentää osion). | Valokuva(t)
Julkisivun epäjatkuvuuskohdista ja liitoksista on laadittu detaljisuunnitelmat. | ARK | RAK | Varmistetaan, että toteutus vastaa suunnitelmia (suunnittelija täydentää osion). | Valokuva(t)
Julkisivua vasten olevien peltien ylösnostot on suunniteltu, liitos julkisivuun on varustettu riittävällä ylösnostolla (min 300 mm), ja julkisivun ja ylösnoston liitos tiivistetään. | ARK | RAK
Suunnitellaan tuulensuojakerroksen saumojen tiivistys roiskevettä vastaan. Roiskevedellä tarkoitetaan tuulensuojan vedenpitävyyttä verhouksen takana. | RAK |  | Varmistetaan, että toteutus vastaa suunnitelmia (suunnittelija täydentää osion). | Valokuva(t)
Varmistetaan, ettei rakennuksen vierustalle istutettava kasvillisuus lisää ulkoseinän kosteusrasitusta. | ARK | RAK
Julkisivuverhouksen alareunan etäisyys vaakapinnasta tulee olla sellainen, etteivät mahdolliset roiskevedet tai lumi vaurioita rakenteita. | ARK | RAK
Julkisivupinnan taakse päässyt vesi pitää johtaa hallitusti pois seinärakenteesta
Suunnitellaan ulkoverhouksen tuuletus. Tuuletuksen toteutus tulee esittää aukotusten ala- ja yläreunassa ja vesipellin kohdalla sekä ulkoverhouksen ala- ja yläpäässä. Ulkoverhouksen taustan tulee tuulettua kauttaaltaan. | RAK |  | Varmistetaan, että toteutus vastaa suunnitelmia (suunnittelija täydentää osion). | Valokuva(t)
Ulkoseinissä ilman vaihtuminen tuuletusraoissa tulee varmistaa elementtien ylä- ja alareunoissa olevien kokoojakanavien ja elementtisaumoihin jätettävien riittävien korvausilma-aukkojen avulla. | RAK
Esitetään ulkoverhouksen taakse joutuneen veden poisto. Vedenpoisto tulee järjestää esimerkiksi bitumikermikaistojen tai pellitysten avulla seinän alareunasta, ikkuna- ja oviaukkojen yläpuolelta sekä seinien epäjatkuvuuskohdista. Ulkoverhouksen taakse päässyt vesi ei saa vahingoittaa rakenteita. | RAK |  | Varmistetaan, että toteutus vastaa suunnitelmia (suunnittelija täydentää osion). | Valokuva(t)
Suunnitellaan julkisivumuurauksen tiilisiteet siten, että ne on kallistettu ulospäin. | RAK
Varmistetaan, etteivät ulkoverhouksen takana olevat laastipurseet estä rakennetta tuulettumasta. Ohjeistetaan esimerkiksi muuraamaan joka neljäs alimman rivin tiili viimeisenä. | RAK |  | Tarkistetaan, että tiiliverhouksen taustan tuuletus ei ole muurauslaastista tukossa. | Valokuva(t)
Palavien ulkoseinäverhousten yhteydessä on tuuletusväli katkaistava palokatkolla, jolloin kosteuden tuulettuminen on ratkaistava erityismenetelmin. | RAK

## Riski 3
Riski 3:
Vesikatteen läpäisevä vesi tunkeutuu aluskatteen vuotokohdista yläpohjaan
Aluskate on tehtävä niin vedenpitäväksi, että se toimisi myös ainoana katteena
Suunnittelutehtävä |  |  |  | Todentamistehtävä
Suunnitteluratkaisu | Suunnittelija(t) |  |  | Työmaatodentaminen | Todentamisdokumentti
Loivat katot (1:80 - 1:10)
Esitetään katteen saumaus, kiinnitys vedeneristyskerrosten välillä ja kiinnitys alustaan (mekaaniset kiinnitykset). | RAK |  |  | Tarkastetaan, että katteen saumaus on yhtenäinen ja, käytettässä monikerroskatteita, että kerrokset ovat kauttaaltaan toisissaan kiinni ja kiinnitykset on varmistettu mekaanisesti. | Valokuva(t)
Esitetään ylösnostojen vesitiivis toteutustapa. Ylösnostot tehtään erillisillä ylösnostokaistoilla. Kattopinnan kermit nostetaan holkassa noin 5 cm:n korkeuteen, ja kermit katkaistaan holkan yläreunasta. Ylösnosto vähintään 300 mm ja ylösnosto on varmistettava mekaanisella kiinnityksellä. | RAK |  |  | Varmistetaan, että toteutus vastaa suunnitelmia (suunnittelija täydentää osion). | Valokuva(t)
Esitetään läpivientien vesitiivis toteutustapa. Läpiviennissä itsessään on oltava laippa tai käytetään erillistä laipallista läpivientitiivistettä. Laipan on oltava vähintään 150 mm limityksen osalta, ja laippa liitetään vedeneristeen kahden kermin väliin. Tarvittaessa käytetään ylimääräistä kermipalaa. | RAK |  |  | Varmistetaan, että toteutus vastaa suunnitelmia (suunnittelija täydentää osion). | Valokuva(t)
Varmistetaan, että sisäänpäin kaatavalla katolla räystäsrakenteen reunakorotus on vähintään 100 mm korkea ja vedeneristys muodostaa räystäälle niin sanotun tulvakermin, joka johtaa räystään yli mahdollisesti tulvivan veden seinärakenteen ulkopuolelle. | RAK
Varmistetaan, että räystäsrakenteessa käytettävällä pellityksellä ja myrskysuojauksella estetään veden pääsy tuuletustilaan, mutta ei estetä tuuletuksen toimintaa. Räystäspellin päälle tuleva vesi johdetaan katolle kallistamalla pelti sisäänpäin kaltevuuteen 1:6. | RAK | ARK |  | Varmistetaan suunniteltujen myrskysuojausrakenteiden tiiveys ja tuuletuksen avoimuus. | Valokuva(t)
Esitetään loivien kattojen riittävät kallistukset. Riittävän kallistuksen määrittämisessä tulee huomioida katteen alustan kaikki taipumat. Kattokuvissa tulee esittää korkeustasot kriittisissä pisteissä. | RAK | ARK |  | Tarkemitataan kallistukset ennen vedeneristystyötä huomioiden, että kallistus täyttyy myös jiireissä. Kallistusten tarkastus myös vedeneristystyön jälkeen. | Mittauspöytäkirja
Suunnitellaan vedenpoisto katolta kattokaivon tukkeutuessa. Vesi voidaan johtaa esimerkiksi poistokourulla (ulosheittäjällä) julkisivupinnan ulkopuolelle. | RAK | LVI | ARK | Tarkistetaan ulosheittäjän vedeneristysliitokset. | Valokuva(t)
Varmistetaan, että vesikaton katejärjestelmä on toimiva kokonaisuus. Katemateriaalien, kiinnikkeiden ja katon läpivientien tulee olla keskenään yhteensopivia ja kattokaltevuuteen soveltuvia. Myös IV-puhaltimien jalustojen liittymiin on kiinnitettävä huomiota. | RAK | ARK |  | Varmistus suunnittelijan määrittelemistä läpivienneistä/läpivientityypeistä. | Valokuva(t)
Suunnitellaan kattorakenteen tuuletus. Kattoon ei saa jäädä tuulettumattomia alueita. | RAK |  |  | Varmistetetaan, että tuuletusreitit eivät katkea eikä jää katvealueita. Tarkastetaan, että tuuletusvälin korkeus /-rakojen ja kokoojakanavien koko on suunnitelmien mukainen ja lämmöneristeet eivät estä tuuletusta. | Valokuva(t)
Jyrkät katot (1:10 ja jyrkemmät)
Käytetään rakennetta, jolla on riittävä vesitiiviys katon kaltevuuteen ja vedenpoistumiseen nähden. Riittävän vesitiiviyden tulee toteutua katon kaikilla osilla (esim. sisätaitejiirit). Epäjatkuvien katteiden kanssa on pääsääntöisesti käytettävä aluskatetta. | RAK
Varmistetaan ulkoseinärakenteen suojaus aluskatetta pitkin valuvaa vettä vastaan. Aluskatteessa ei saa olla veden valumista estäviä pykäliä, ja katteen tulee ulottua vähintään 20 cm ulkoseinän ulkopuolelle. | RAK
Aluskatteen limitykset, lävistykset ja liittymät tehdään siten, että aluskatteen päältä valuvat vedet ohjautuvat aluskatetta pitkin. Vesikate yhdessä aluskatteen kanssa liittymineen on oltava vesitiivis kaikissa olosuhteissa. | RAK
Esitetään ylösnostojen ja läpivientien vesitiivis toteutustapa. Pyritään ylösnostoissa vähintään 300 mm katteen ylösnostokorkeuteen. Aluskate on nostettava riittävästi ja varmistettava aluskatteen yläpään tiiveys ja mekaaninen kiinnitys. Aluskatteen läpivienneissä käytetään esimerkiksi läpivientikappaleita. | RAK |  |  | Varmistus suunnittelijan määrittelemistä läpivienneistä/läpivientityypeistä. Tarkastetaan aluskatteen ylösnoston tiiveys. | Valokuva(t)
Varmistetaan, että tuuletusmatka ei ole suurempi kuin 10 m tai tuuletustiessä ei ole mutkia tai ilmavirtausta haittaavia esteitä, eikä kattoon saa jäädä tuulettumattomia alueita. | RAK
Varmistetaan, että yli 400 mm leveiden läpivientien yläpuolelle on asennettu sadeveden pois johtavat vastakallistukset ja vesiohjurit, jotka johtavat aluskatteelle päässeen veden läpiviennin ohi. | RAK
Varmistetaan, että räystäsrakenteessa käytettävällä pellityksellä ja myrskysuojauksella estetään veden pääsy tuuletustilaan, mutta ei estetä tuuletuksen toimintaa. Myös seinäpintaa pitkin tuulen vaikutuksesta nouseva veden pääsy estetään myrskysuojauksin. | RAK |  |  | Varmistetaan suunniteltujen myrskysuojausrakeinteiden tiiveys ja tuuletuksen avoimuus. | Valokuva(t)
Katejärjestelmän käyttöiän pitää olla mahdollisimman lähellä vesikatteen käyttöikää
Varmistetaan, että valitun aluskatemateriaalin käyttöikä on mahdollisimman lähellä vesikatteen käyttöikää. | RAK |  |  | Tarkistetaan käytettävän aluskatemateriaalin tekninen käyttöikä. | Materiaalivalmistajan dokumentti käyttöiästä
Varmistetaan, ettei katejärjestelmässä ole sellaisia ratkaisuja tai kiinnikkeitä tms, jotka lyhentävät vesikatteen ja sadevesijärjestelmän käyttöikiä. | RAK
Käännettyjen kattojen ja pihakansien vedeneristeen ylösnostot ja läpiviennit tulee suunnitella ja toteuttaa vesitiiviiksi
Määritetään kattojen ja pihakansien vedeneristeen kiinnitykset ja liittymät sekä vesienpoisto. Pintarakenteiden kiinnitykseen ei saa käyttää tavanomaista sementtisideaineista, maakosteaa betonia. | RAK |  |  | Vedenpainekoe sekä vedeneristeen kolmioviiltokoe. | Mittauspöytäkirjat
Vedeneristyksen ylösnostokorkeus on vähintään 300 mm valmiin rakenteen pinnasta. Ovien kynnysten kohdalta varmistetaan vedeneristyksen liitoksen vesitiiviys ovirakenteisiin ja rakenteisiin. Ylösnostot varmistetaan mekanisella ankkuroinnilla. | RAK
Ylösnoston liittyminen seinärakenteeseen tulee suunnitella siten, että vesi johtuu kaikissa olosuhteissa vedeneristeen päälle. | RAK
Läpivienneissä käytetään ruostumattomia laipallisia läpivientiputkia. Putkien liitokset tulee tehdä rakenteen ulkopuolella. | RAK

## Riski 4
Riski 4:
Kosteutta siirtyy ilmansulkukerroksen vuotokohdista ulkoseinä- ja yläpohjarakenteisiin, jonne sitä tiivistyy vedeksi
Ilmansulun läpiviennit ja liittymät tulee suunnitella ja toteuttaa ilmatiiviiksi
Suunnittelutehtävä |  |  |  | Todentamistehtävä
Suunnitteluratkaisu | Suunnittelija(t) |  |  | Työmaatodentaminen | Todentamisdokumentti
Esitetään detaljipiirustuksin ulkoseinien sisäkuoren saumojen, liitosten ja läpivientien toteutus siten, että ne ovat ilmatiiviitä. | RAK
Esitetään detaljipiirustuksin yläpohjan saumojen tiivistystapa esimerkiksi kumibitumikermikaistoilla tai yhtenäisellä höyrynsulkukerroksella. | RAK | LVI | Sähkö | Varmistetaan, että tiivistys on toteutettu suunnitelmien mukaisesti (suunnittelija täydentää osion). | Valokuva(t)
Esitetään detaljipiirustuksin ilmansulun liittyminen ikkunan ja ovien karmeihin. | RAK |  |  | Varmistetaan, että tiivistys on toteutettu suunnitelmien mukaisesti (suunnittelija täydentää osion). | Valokuva(t)
Suunnitellaan ilmansulun jatkokset vain kahden kovan pinnan väliin ja varmistetaan jatkokset teippaamalla. | RAK
Esitetään putkien ja muiden läpivientien toteutus yksityiskohtaisin detaljipiirroksin. Liitosdetaljit tulee esittää riittävän suuressa mittakaavassa. Läpiviennissä tulee käyttää valmiita läpivientiosia. | RAK |  |  | Varmistetaan, että tiivistys on toteutettu suunnitelmien mukaisesti (suunnittelija täydentää osion). | Valokuva(t)
Tehdään detaljipiirros alapohjan ja ulkoseinän liittymästä. Ulkoseinän ilmansulun tulee liittyä alapohjan tiivistyskaistaan ("radonkaistaan") riittävän pitkällä limityksellä betonilaatan alla. | RAK |  |  | Varmistetaan, että tiivistys on toteutettu suunnitelmien mukaisesti (suunnittelija täydentää osion). | Valokuva(t)
Tehdään detaljipiirros yläpohjan ja ulkoseinän liittymästä. Ulkoseinän ilmansulun tulee limittyä yläpohjan ilmansulkuun. Limitys tulee puristaa kahden kovan pinnan väliin ja varmistaa teippaamalla. | RAK
Tehdään detaljipiirros ulkoseinän nurkkaliittymästä. Eri seinäpintojen ilmansulut tulee limittää toisiinsa. Limitys tulee puristaa kahden kovan pinnan väliin ja varmistaa teippaamalla. | RAK
Tehdään detaljipiirros huoneistojen välisen väliseinän liittymisestä ulkoseinään. Ilmansulun täytyy jatkua yhtenäisenä väliseinän ohitse. | RAK
Tehdään detaljipiirros ilmansulun liittymisestä rakenteen läpimenevään kannattajaan, esimerkiksi kehän alapaarteeseen. Ilmansulku tulee liittää alapaarteeseen teippaamalla ja liitos pitää varmistaa mekaanisella kiinnityksellä. | RAK
Tehdään detaljipiirros ilmansulun toteutuksesta kahden eri materiaalin välisessä liitoksessa. | RAK
Sisäpuolisen ilmavuotoluvun pitää olla alle 1,5
Suunnitellaan rakenteet niin, että niillä saavutetaan ilmanvuotoluvun vaatimus ennen sisäverhouslevytyksen asennusta/sisäpintojen viimeistelyä. | RAK | ARK | LVI | Rakennuksen käyttöönoton yhteydessä suoritetaan virallinen tiiveysmittaus, johon voidaan tarvittaessa yhdistää lämpökuvaus. | Mittauspöytäkirja

## Riski 5
Riski 5:
Väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto ei poista ylimääräistä kosteutta vaan pakottaa sen siirtymään rakenteisiin
Ilmamäärät täytyy mitoittaa riittävän suuriksi ja järjestelmä tulee säätää suunnitelmien mukaiseksi
Suunnittelutehtävä |  |  | Todentamistehtävä
Suunnitteluratkaisu | Suunnittelija(t) |  | Työmaatodentaminen | Todentamisdokumentti
Esitetään vaatimus ilmanvaihtoventtiilien lukitsemisesta säätämisen jälkeen. | LVI
Varmistetaan, että ilmanvaihtosuunnitelmissa on mukana tiedot tavoiteltavista painesuhteista. | LVI | RAK | Mitataan painesuhteet sekä tulo- ja poistoilmamäärät. Painesuhteet tulee mitata min. 1 viikon seurantamittauksena. Käytetään mittaukseen suunnittelijan esittämiä mittalaitteita. | Mittauspöytäkirja ja kalibrointitodistukset
Varmistetaan, että erikoistiloissa kuten kylmä- ja pakkastiloissa rakenneratkaisut ja taustatilojen tuuletus on suunniteltu siten, ettei kondenssia pääse muodostumaan rakenteisiin. | LVI | RAK
Varmistetaan ilmanvaihtokanavien riittävä kannakointi. | LVI | RAK | Tarkistetaan, että kannakointi ja kiinnitys on tehty suunnitelmien mukaisesti. | Valokuva(t)
Märkätilojen käytöstä aiheutuva kosteuskuorma pitää poistaa tehokkaasti
Suunnitellaan poistoilmaventtiilit suihkun välittömään läheisyyteen ja varmistetaan korvausilman saaminen pesuhuoneeseen erillisellä tuloilmakanavalla tai siirtoilmalla muista tiloista. | LVI |  | Tarkastetaan malli/ensimmäinen kohde kynnysraosta tai tulo-/siirtoilmakanavasta.
Suunnitellaan tarvittaessa erillinen kosteuden mukaan säätyvä poistoilma. Varmistetaan samalla, että talon paine-erot pysyvät poistoilman tehostuksen aikana vain hiukan alipaineisina. | LVI | Sähkö
Suunnitellaan mahdollisen kosteuden tuuletus märkätilan yläpuolisesta alaslaskukerroksesta viereisiin kuiviin tiloihin. Alaslaskukerroksessa ei saa olla poistoilmaventtiiliä. | LVI | RAK
Varmistetaan suunnitteluratkaisuilla, että märkätilan lattiaan asennettava mukavuuslämmitys on ympärivuotisesti käytössä. | LVI | Sähkö

## Riski 6
Riski 6:
Vesiputkien ja viemäreiden rikkoutumiset aiheuttavat kiinteistöön laajoja vesivahinkoja
Vesiputket pitää koeponnistaa ennen niiden peittämistä
Suunnittelutehtävä |  |  | Todentamistehtävä
Suunnitteluratkaisu | Suunnittelija(t) |  | Työmaatodentaminen | Todentamisdokumentti
Esitetään suunnitelmissa käyttövesi- ja lämmitysputkien painekokeiden koemenetelmät ja vaatimukset eri putkistomateriaalille. | LVI |  | Putkiston tiiviys- ja painekokeet tehdään suunnitelma-asiakirjoissa mainitulla nesteellä, yleensä vedellä. Alustava painekoe voidaan suorittaa myös paineilmalla esimerkiksi silloin, kun rakennuskohteen lämpötila ei salli veden käyttöä jäätymisriskin vuoksi. Lopullinen painekoe tulee tehdä nesteellä. | Mittauspöytäkirja
Mahdolliset vesivuodot on johdettava nopeasti havaittaviksi
Suunnitellaan vesiputkien suojaputkien mutkat niin loiviksi, että vesiputket on mahdollista vaihtaa. Suojaputkien minimitaivutussäteet on esitettävä suunnitelmissa. | LVI
Suunnitellaan suojaputkien toteutus siten, että niiden alempi pää on lattiakaivollisessa tilassa ja vähintään 50 mm toista päätä alempana. Suojaputkea ei suositella jatkettavaksi rakenteiden sisällä. Jos jatkoksia joudutaan kuitenkin tekemään, tulee niissä käyttää valmiita jatkososia. | LVI |  | Mitataan suojaputkien katkaisukorkeus sekä varmistetaan ennen rakenteiden peittämistä, että suojaputkitus on yhtenäinen tai jatkokset on tehty valmiilla jatkososilla. | Valokuva(t)
Suunnitellaan ilman suojaputkia esimerkiksi märkätilan alaslaskuihin asennettavat vesiputket siten, että mahdollinen vuotovesi tulee heti näkyviin. Alaslaskujen kohdalla putkia ei saa jatkaa puserrusliittimillä. | LVI | RAK
Esitetään suunnitelmissa vesi- ja viemäriputkien kannakointi ja kiinnitys. Esitetään myös kannakointi ryömintätilassa sekä pitkien sadevesiviemäreiden vaakavedot. Suunnitelmissa tulee esittää miten putken lämpölaajenemisen mahdollistaminen otetaan huomioon. | LVI |  | Tarkistetaan, että kannakointi ja kiinnitys on tehty suunnitelmien mukaisesti. | Valokuva(t)
Johdetaan varoventtiilien poistoputket ja ilmanvaihtokojeen kondenssivesiputki lattiakaivoon johtavaan putkeen tai altaaseen. | LVI
Arvioidaan tarve käyttövesi- ja lämmitysverkoston vuotojen hälytysjärjestelmälle. Hälytysjärjestelmä ei kuitenkaan korvaa rakenteellisia ratkaisuja, jotka tuovat vuodon esiin. | LVI | Sähkö
Arvioidaan tarve etäluettaville hälyttäville vuotomittareille. | LVI | Sähkö
Suunnitellaan vesijohdot ja niihin liitetyt laitteet niin, että mahdollinen vesivuoto on helposti havaittavissa ja vesijohdot ja laitteet voidaan helposti tarkastaa, korjata ja vaihtaa. Seinärakenteissa olevissa kytkentäjohdoissa ei saa olla liitoksia. | LVI
Vesivuotojen havaitsemiseksi on käytettävä rakenteellisia ratkaisuja, jotka ohjaavat vuotoveden näkyville. Pystyjakojohdoissa on oltava mekaaniset tai rakenteelliset vuodonilmaisimet kerroksittain, elleivät jakojohdot ole näkyvissä. | LVI

## Riski 7
Riski 7:
Huonosti toteutetussa märkätilassa kosteus vaurioittaa ympäröivät rakenteet
Lattiapinnat täytyy kallistaa koko alaltaan riittävästi kohti lattiakaivoa ja pinnoissa ei saa olla painanteita
Suunnittelutehtävä |  |  |  | Todentamistehtävä
Suunnitteluratkaisu | Suunnittelija(t) |  |  | Työmaatodentaminen | Todentamisdokumentti
Varmistetaan, että suunnitteluratkaisut mahdollistavat riittävien kallistusten toteuttamisen märkätiloihin. | ARK | RAK | LVI
Suunnitellaan lattiapinta kallistettavaksi kohti lattiakaivoa vähintään 1:100 ja lattiakaivon läheisyydessä 500 mm:n säteellä kaivosta vähintään 1:50. | ARK | LVI
Merkitään suunnitelmiin lattiapinnan korkeustasot vähintään jokaisen nurkan, lattiakaivon ja kynnyksen kohdalla. Merkitään suunnitelmiin alustan tasaisuusvaatimukset käytettävän pintamateriaalin mukaisesti siten, että lammikoituminen estyy. | ARK | RAK |  | Tarkistetaan lattiapinnan tasaisuus ja korkeustasot ennen vedeneristystä nurkista sekä lattiakaivon ja kynnyksen kohdalta. | Tarkepiirustus
Suunnitellaan teknisen tilan, WC:n ja kodinhoitohuoneen lattioiden vedeneristys ja vedeneristeen nosto seinille. Tekniseen tilaan ja kodinhoitohuoneeseen tulee lisäksi suunnitella lattiakaivo. Lattiakaivon yhteydessä tulee olla riittävät paikalliskallistukset, joilla varmistetaan, että vesi pääsee valumaan lattiapinnalta kaivoon. Myös WC-tilaan suositellaan lattiakaivoa. | ARK | RAK | LVI
Varmistetaan elementtikylpyhuoneiden alle jäävän ilmatilan kuivatus. | ARK | RAK | LVI
Märkätilan pinnoille pitää tehdä vain välttämättömimmät läpiviennit
Suunnitellaan märkätilan läpiviennit siten, että lattiassa ei ole muuta kuin välttämättömät viemäriläpiviennit kuten lattiakaivo, WC-istuin ja pesualtaan viemäri. | LVI
Suositellaan vesiputket tuotavaksi märkätilaan pinta-asennuksena yläkautta. | LVI | ARK
Merkitään suunnitelmiin lattiapinnan läpivientien katkaisukorkeus (min 15 mm) ja etäisyys seinäpinnoista (min 40 mm) sellaisiksi, että niiden vedeneristäminen on mahdollista. | LVI |  |  | Mitataan läpivientien katkaisukorkeuden ja sijainnin vastaavuus suunnitelmiin. | Mallin yhteydessä ja satunnaistarkastukset
Vedeneristyksen täytyy olla kauttaaltaan riittävän paksu ja se tulee varmistaa mittaamalla
Esitetään vaatimus vedeneristeeltä vaadittavasta tuotesertifikaatista sekä asennustyön suorittajan henkilösertifikaatista. | RAK
Esitetään vaatimus, että vedeneristykseen käytettävien materiaalien tulee olla samaa tuoteperhettä. Pintamateriaalin, lattiakaivon, vedeneristeen ja alustan tulee olla yhteensopivia. | RAK | ARK | LVI
Suunnitellaan detaljipiirros vedeneristeen nostosta kaikkiin erilaisiin ympäröiviin rakenteisiin sekä liittämisestä lattiakaivoon, hanakulmarasioihin, muihin läpivienteihin ja tulvakynnykseen. | RAK | LVI |  | Varmistetaan, että toteutus vastaa suunnitelmia (suunnittelija täydentää osion). | Valokuva(t)
Esitetään asennusohjeet vesikalusteiden kiinnittämisestä siten, että vedeneristys on tiivis asennuksen jälkeen. | RAK | ARK | LVI
Esitetään vaatimus vedeneristeen tuotesertifikaatin mukaisen kuivakalvonpaksuuden mittaamisesta luupilla. | RAK |  |  | Mitataan kuivakalvonpaksuus luupilla. Otetaan vähintään yksi koepala sekä lattia- että seinäpinnoilta. | Mittauspöytäkirja
Suunnittelijat harkitsevat tapauskohtaisesti täytyykö märkätila toteuttaa ns. huone huoneessa -ratkaisuna. Tällöin märkätilan ja ulkoseinän välissä on kauttaaltaan avoin tuuletusväli ja varmistetaan, että ilmaväliin ulkoseinän eteen ei muodostu kondenssiriskiä. | ARK | RAK

## Riski 8
Riski 8:
Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen aiheuttaa päällystemateriaalin turmeltumisen
Betonirakenteet täytyy kuivata oikeassa lämpötilassa ja kosteuspitoisuudessa
Suunnittelutehtävä |  |  |  | Todentamistehtävä
Suunnitteluratkaisu | Suunnittelija(t) |  |  | Työmaatodentaminen | Todentamisdokumentti
Tehdään alustavat kuivumisaika-arviot tai -laskelmat jo yleisaikatauluvaiheessa. | TI | RAK
Laaditaan kuivumisaikalaskelma betonirakenteille. Kuivumisaikalaskelmissa on: - esitettävä kuivumisajat tavoitetilanteessa sekä kuivumisaikalaskelmassa määritetyt optimaaliset kuivumisolosuhteet. - otettava huomioon erilaiset rakennetyypit ja niiden ominaisuudet sekä erikoisdetaljit. Tällaisia ovat esimerkiksi paksut betonirakenteet ja paikallavalukaistat. - otettava huomioon valitun betonimassan laatu ja kuivumisominaisuudet sekä betonin mahdollisuus kuivua yhteen tai kahteen suuntaan. - otettava huomioon erikseen tasoitekerrosten vaatima kuivumisaika. | RAK
Esitetään vaatimus olosuhteiden seurannasta. | RAK |  |  | Seurataan päivittäin kuivatettavien tilojen lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. | Seurantapöytäkirja (esimerkiksi mittariin kiinnitetty vihko)
Tavoiteltavien kuivumisolosuhteiden saavuttamiseksi varmistetaan riittävä ilmanvaihto tai kosteuskuivureiden käyttö sekä lisälämmityksen tarve rakennuksen oman lämmitysjärjestelmän lisäksi. | UR
Varmistetaan, että puhaltimien tai kosteuskuivureiden käytössä huomioidaan työvaiheet, joista aiheutuu merkittävää kosteustuottoa. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi muuraus-, tasoitus- ja rappaustyöt. | UR
Huomioidaan kerroksellisten rakenteiden osalta välikerrosten kuivatus. Esimerkiksi käytettäessä askeläänieristettä tai täyttömateriaalia kahden betonilaatan välissä tulee varmistaa, että myös välikerros kuivuu ja materiaali ei turmellu kuivumisjakson aikana. Välikerrosten tulee olla puhtaita. | RAK
Varmistetaan VSS-katon kuivatus. | RAK | LVI
Betonirakenteiden kosteuspitoisuus pitää varmistaa mittauksin
Laaditaan kosteusmittaussuunnitelma, jossa esitetään kriittiset mittauspaikat ja -ajat, mittaussyvyys, mittausmenetelmä, mittalaitteen luotettavuus ja mittaajan pätevyys sekä vaatimus tarvittavista seurantamittauksista koko kuivatusjakson ajalle. | UR | RAK | MIT | Betonirakenteiden kuivumista tulee seurata kosteusmittauksin huomioiden toteutuneet olosuhteet. Mittausten perusteella työmaan aikataulua voidaan tarvittaessa tarkentaa. Valitaan kosteusmittauskohdiksi mahdollisimman kriittiset mittauspaikat. Arvioidaan kuinka suurta aluetta mittauskohta edustaa ottaen huomioon työvaiheiden vaiheistuksen ja toteutuneet olosuhteet. | Mittaussuunnitelma
Arvioidaan pintamateriaalin vesihöyrynläpäisevyyden vaikutus tavoiteltavaan betonilaatan kosteuspitoisuuteen. Päällyste ei saa aiheuttaa kosteuden kertymistä pintamateriaalin ja betonilaatan väliin siten, että kosteuspitoisuus nousee yli kriittisen rajan. | RAK | ARK | MIT
Suositaan hyvin vesihöyryä läpäiseviä pinnoitteita, silloin kun se tilan käyttötarkoituksen puolesta on mahdollista. | ARK | RAK | MIT
Alustaan liimattavien päällysteiden osalta arvioidaan tarve matala-alkaliselle tasoitekerrokselle betonilaatan ja päällysteen välissä. Yleensä suojaava vaikutus betonin emäksisyyttä vastaan saavutetaan noin 5 mm tasoitekerroksella. Sekä tasoitteen että betonin tulee olla riittävän kuivia ennen päällystämistä. | RAK | ARK | MIT
Määritetään päällystettävien betonirakenteiden kosteuspitoisuuden raja-arvot huomioiden tulevien pintamateriaalien erilaiset vaatimukset. | RAK | ARK | MIT | Lattioiden päällystyskelpoisuus on osoitettava luotettavin, asiantuntijan tekemin kosteusmittauksin. Pintakosteusosoitin ei ole riittävä menetelmä kosteuspitoisuuden määrittämiseen. Kaikissa kohteissa jokainen kylpyhuone mitataan ja kuivien tilojen mittaukset tulee varmentaa satunnaisesti muutamista kohdista otetulla toisella mittauksella. Päällystyspäätöksen tekevät yhteistyössä ja yksimielisesti rakennusteknisten töiden valvoja, kosteudenhallintakoordinaattori ja vastaava työnjohtaja. | Mittauspöytäkirja

## Riski 9
Riski 9:
Materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa rakennuksen
Materiaalit pitää suojata kastumiselta
Suunnittelutehtävä |  |  | Todentamistehtävä
Suunnitteluratkaisu | Suunnittelija(t) |  | Työmaatodentaminen | Todentamisdokumentti
Suositaan työmaan logistiikan suunnittelussa täsmätoimituksia materiaalin työmaavarastoinnin sijaan. | UR | RAK
Määritellään kuinka materiaalit tulee suojata niiden kuljetuksen aikana. | UR |  | Todetaan materiaalien vastaanottotarkastuksen yhteydessä suojausten ja materiaalien kunto. | Vastaanottopöytäkirja
Esitetään viitearvot toimitettavien puutavaroiden sallitulle kosteuspitoisuudelle soveltuvin osin. | RAK |  | Jos suojaukset ovat pettäneet, tulee kosteuspitoisuus varmistaa piikkimittarilla. | Mittauspöytäkirjat
Pakollisen varastoinnin osalta tehdään varastointisuunnitelma, jossa huomioidaan materiaalien erilaiset olosuhdevaatimukset. | UR |  | Varmistetaan kertaalleen, että varastointi on hoidettu suunnitelman mukaisesti kosteudelle herkkien materiaalien osalta. Myöhemmin varmistetaan satunnaisesti, että materiaalien varastointi on kunnossa. | Valokuva(t)
Ulkovarastoinnissa materiaalit tulee varastoida irti maasta sekä tulee varmistaa riittävä ilmanvaihto esimerkiksi peitteiden alla. | UR
Esitetään herkkien materiaalien, kuten sahatavaran sekä seinä- ja kattolevyjen, varastointi siten, että kostea ulkoilma ei vaurioita materiaaleja. | UR
Esitetään ohjeistus valettujen betonirakenteiden päälle varastoitavasta materiaalista. Varastoitava materiaali ei saa kastua betonin vaikutuksesta, eikä estää betonin kuivumista. | UR
Sovitaan, kuinka menetellään, jos materiaali on päässyt kastumaan. Suunnittelija tekee arvion siitä, täytyykö materiaali uusia vai voiko sen kuivata ja miten kuivaaminen tulee suorittaa. | UR | RAK | Työntekijät varmistavat työvaiheiden alussa, että käytettävät materiaalit ovat kuivia ja vaurioitumattomia. Työvaiheiden alussa kosteus mitataan ensimmäisestä käytettävästä materiaalierästä ja aina sen jälkeen, mikäli on epäilys, että materiaalit ovat kastuneet. | Mittauspöytäkirja ja puutelista
Rakenteiden suojaaminen täytyy ratkaista jo suunnitteluvaiheessa
Suunnittelijoiden tulee arvioida millaisia kastumiselle alttiita rakenteita ja rakennusosia rakennuksessa on. | RAK | ARK
Määritellään rakennuksen sääsuojauksen taso. Hankkeesta riippuen suojaus voidaan toteuttaa koko rakennuksen peittävillä sääsuojajärjestelmillä tai esimerkiksi paikallaan asennettavilla suojilla. Suojauksessa tarvittava taso voi vaihdella työmaan aikana. | TI | RAK | Ennen rakenteiden laittamista umpeen varmistetaan, että sääsuojaukset ovat toimineet ja rakenteet ovat kuivia. Esimerkiksi kosteudelle herkkien puumateriaalien, kuten alajuoksun, kuivuus varmistetaan piikkimittarilla. | Valokuva(t) tai seurantavihko
Suunnitellaan, miten kaikki kastumiselle alttiit rakennusosat ja rakenteet suojataan työn aikana. | UR |  | Varmistetaan, että on tehty suunnitelman mukaan. | Valokuva(t) puutteiden esiintyessä
Sääsuojia käytettäessä tulee varmistaa riittävä ilmanvaihto suojien alla, jotta esimerkiksi kuivatettavilla rakenteilla on edellytykset kuivua. | RAK
Esitetään työjärjestys sellaiseksi, ettei vesihöyryä tiivisty rakenteisiin esimerkiksi lattialaatan valun seurauksena. Lattialaatat tulisi valaa ennen höyrynsulun sisäpuolisten materiaalien asentamista. | UR
Jos lattiavaluja joudutaan tekemään, kun höyrynsulun sisäpuolelle on jo asennettu kastumiselle alttiita materiaaleja, varmistetaan, ettei kosteutta tiivisty höyrynsulun sisäpintaan. Tämä voi edellyttää esimerkiksi eristevillan asentamista höyrynsulun ulkopuolelle ennen valuja. | UR
Suunnitellaan rakennustyönaikaisten sulamis- ja sadevesien johtaminen pois holveilta. Suunnitelmassa määritellään mm. suojattavien holvien valuma-alueet sekä tarvittaessa väliaikaiset "padot" estämään veden pääsy kosteudelle arkoihin rakenteisiin. Vedet johdetaan esimerkiksi viemäriverkostoon ja varmistetaan, ettei vettä pääse betonielementtien eristetilaan. | UR |  | Tarkistetaan viikoittain kaikkien kerrosten osalta, että holvin suojaus on tehty suunnitelmien mukaisesti. Erityisesti on kiinnitettävä huomioita ylimmän holvin suojaukseen (suunnittelija täydentää osion). | Valokuva(t) tai raportti tarkastuskierroksesta
Suunnitellaan puurakenteiden ja betonin väliin irroituskaista estämään kosteuden siirtyminen betonista puuhun. Huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, että kastumiselle alttiita suojaamattomia puurakenteita ei ole asennettuna elementteihin. | RAK
Esitetään vaatimus ontelolaattojen vesireikien avaamisesta uudelleen työmaalla, vaikka ne olisi porattu jo tehtaalla. Jos ontelot täytetään osittain betonilla, tulee kyseisen kohdan molemmille puolille tehdä lisäreikiä, joilla varmistetaan veden poistuminen onteloista. | RAK |  | Uusintaporauksella varmistetaan, että tehtaan tekemät reiät ovat auki sekä porataan tarvittavat uudet reiät. | Porausraportti
Suunnitellaan, miten toimitaan mahdollisissa rakentamisenaikaisissa vesivahinkotilanteissa sekä varataan tarvittava kuivauskalusto helposti saataville. Kirjataan sattuneista vahingoista ylös vähintään mitä on tapahtunut, milloin on tapahtunut ja miten vahinko on korjattu. Kirjaus tehdään esimerkiksi työmaapäiväkirjaan. | UR | RAK | Noudatetaan kosteudenhallintasuunnitelmassa olevia todentamistehtäviä. | Vesivahinkoraportti jokaisesta tapahtumasta
Suunnitellaan ja toteutetaan rakentamisenaikaiset väliaikaiset vesijohtoasennukset siten, että varsinaisen työajan ulkopuolella ei voi tapahtua laajalle alueelle leviävää vesivahinkoa. | UR

## Riski 10
Riski 10:
Huonolla ylläpidolla rakennus rapistuu hitaasti mutta varmasti
Rakennusta täytyy tarkkailla jatkuvasti
Suunnittelutehtävä | [5 empty] | Todentamistehtävä
Suunnitteluratkaisu | Suunnittelija(t) |  |  |  |  | Työmaatodentaminen | Todentamisdokumentti
Opastetaan käyttäjiä rakennuksen normaaliin käyttöön. Ohjeistetaan esimerkiksi kuivaamaan kastuneet pinnat lastalla suihkun jälkeen. | KO
Esitetään käyttäjille selkeät toimintaohjeet siitä, miten toimitaan esimerkiksi vesivuodon sattuessa tai muissa vikatilanteissa. Käyttäjillä tulee olla tiedossa hätäpäivystysnumero. | KO
Varmistetaan, että taloteknisten järjestelmien automaattinen hälytys välittyy huoltohenkilöstölle. | Sähkö | LVI | UR
Rakennusta tulee ylläpitää (huoltaa ja kunnossapitää) laaditun huoltokirjan mukaisesti
Rakennusosien ja rakenteiden suunniteltu tekninen käyttöikä voidaan saavuttaa vain suunnitelmallisella huollolla ja kunnossapidolla. | KO | ARK | RAK | LVI | Sähkö
Muodostetaan huoltokirjaan Kuivaketju10-osio niistä riskilistan riskeistä, joihin liittyy ylläpitovaatimuksia. Tarkempi ohjeistus on esitetty ohjekortissa Kuivaketju10-käyttö. | KO | ARK | RAK | LVI | Sähkö
Esitetään, millaisia säännöllisiä tarkistuksia sekä huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä riskikohtien osalta vaaditaan. Käytetään apuna RT-korttia 18-10922. Sisällytetään mukaan rakennuksen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma. | KO | ARK | RAK | LVI | Sähkö
Järjestetään käyttäjille ja huoltoyhtiölle rakennuksen ylläpidon perehdytys. Keskitytään perehdytyksessä merkittävimpiin käytönaikaisiin ylläpitoriskeihin ja niiden perusteisiin. | KO | ARK | RAK | LVI | Sähkö
Dokumentoidaan annettu perehdytys esimerkiksi videokuvauksella ja otetaan talteen kaikki perehdytykseen liittyvä materiaali. | KO | UR
Jaetaan käyttäjille asukaskansiot, joissa on määritelty, mitä tarkistus- ja huoltotoimenpiteitä asukkaan tulee tehdä ja mitä hän ei saa tehdä. (Taloyhtiöt) | UR | KO
Dokumentointi rakennuksen ylläpitoa varten tulee olla niin hyvää, että asukkaiden, käyttäjien, huoltoyhtiön, taloyhtiön hallituksen tai isännöitsijän vaihtuessa kaikki tarvittava tieto rakennuksen ylläpidosta siirtyy eteenpäin. | KO | ARK | RAK | LVI | Sähkö